**上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司**

**全媒体音视频内容版权确权项目招标文件**

上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（以下简称SMG）计划采购全媒体音视频内容版权确权管理项目。上述内容共分为2个分包，投标方须对所有分包进行投标。根据SMG有关招标的规定，现将招标信息公布如下，请具有相关资质的公司参与投标。

**一、第1包：确权A包**

**（一）项目内容**

2025年2月至2026年4月期间完成SMG下属各电视频道在播视频节目约1875期采集确权工作（包括视频浏览、信息采集、核实权利、给出确权结论等）；约3375期审核确权工作（包括信息收集审查、核实权利、给出确权结论等）；约1250小时视频素材确权（包括视频浏览、内容比对、信息采集、核实权利、给出确权结论等）；2档年度重点栏目或重大项目开展进驻式版权管理工作（包括提供各类版权授权文本、指导签约、视频比对、信息采集、核实权利、给出确权结论）；以及参与版权确权日常事务性工作等。上述内容预估工作量及封顶价参见表一。项目实施期间，招标方有权根据项目需要调整项目实施地点与具体内容。

**表一：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **分项** | **预估量** | **招标封顶价** |
| **1** | 在播视频栏目及单期节目确权 | 重点栏目版权信息采集确权，整栏目及单期节目视频浏览、版权信息采集录入、核实权利、给出确权结论等 | 约1875期 | 336元/期 |
| 常规栏目版权信息审核确权，收集单期节目版权信息、核实权利及给出确权结论等 | 约3375期 | 111元/期 |
| **2** | 视频素材确权 | 复杂素材即单条素材中含有5位以上主要嘉宾人物、5个以上不同权利来源作品的素材，开展单条素材视频浏览、内容比对、版权信息采集录入、核实权利、给出确权结论等 | 约1250小时 | 336元/小时 |
| 简单素材开展单条素材视频浏览、内容比对、版权信息采集录入、核实权利、给出确权结论等 | 100元/小时 |
| **3** | 年度重点栏目或重大项目的进驻式版权管理工作 | 签订各类授权协议、版权信息采集及确权等 | 约2档 | 10000元/档 |
| **4** | 其他版权确权日常事务性工作：查询、统计、业务咨询、培训指导等 | 30000元 |

**（二）项目要求**

**（1）项目管理**

1. 中标方在项目实施过程中应服从招标方统一领导和协调，对招标方的各类规章制度与项目规范予以遵照执行，并在项目的各阶段根据招标方的需要提交各种项目文档。主要包括但不限于项目实施计划、项目管理方案、质量控制方案、人员组织机构和职责分工、项目实施阶段性报告、总结报告等项目文档。
2. 中标方应制定详细的项目管理规范和项目实施计划，并有具体措施保证在项目进程中跟踪计划实施情况，确保项目按时保质的完成。
3. 中标方应对招标方提出的需求变动做出积极响应，分析变动的必要性和可能对项目的影响，提交项目组讨论，妥善处理需求变动。
4. 项目实施由招标方提供场地、系统与设备，中标方在征得招标方同意后可提供相应的辅助设备与软件。

**（2）在播视频栏目版权确权**

**1． 对约1875期重点视频节目进行版权信息采集确权**

1. 要求中标方掌握各频道在播栏目的版权信息、确权要点及基本制作情况，辅导开展重点栏目的单期节目版权信息申报工作；
2. 要求中标方指导节目制作人员申报整栏目及单期节目版权信息（包括各类作品、资料使用和权利许可情况）；
3. 要求中标方查看节目视频，根据确权元素采集和申报单期节目版权信息；
4. 要求中标方与节目制作人员核实确权元素的权利来源和授权许可情况；
5. 要求中标方查阅、记录和核对节目相关版权授权文本信息，判断节目中各类确权元素授权许可情况；
6. 要求中标方给出确权结论；
7. 要求中标方扫描、归档、系统上传各类版权授权文本（包括合同、授权协议、确认书和授权书等）；
8. 要求中标方安排资深专业人员对版权信息、确权结论进行全面审校和数据回溯，确保质量；
9. 要求中标方根据招标方的审核意见，修改和补充各类版权信息；
10. 要求中标方定期记录频道各栏目信息申报情况，与节目制作人员保持沟通，建立版权信息申报核实工作模式。
11. **对约3375期常规视频节目进行版权信息审核确权**
12. 要求中标方培训辅导节目制作人员申报版权信息，督促提交和收集单期节目版权信息（包括各类作品、资料使用及权利许可情况）；
13. 要求中标方对申报的单期节目版权信息进行视频比对、审查核实内容信息及权利信息，发现错误回退处理；
14. 要求中标方与节目制作人员核实确权元素的权利来源和授权许可情况，给出确权结论；
15. 要求中标方扫描、归档、系统上传各类版权授权文本（包括合同、授权协议、确认书和授权书等）；
16. 要求中标方安排资深专业人员对确权节目的版权信息进行全面审校和数据回溯，确保质量，并根据招标方的审核意见，修改和补充信息；
17. 要求中标方定期记录频道各栏目信息申报情况，与节目制作人员保持沟通，建立版权信息申报核实工作模式。

**（3）对约1250小时重点视频素材进行版权信息采集确权**

1. 要求中标方掌握素材所对应栏目/节目的制作方式、版权属性及确权要点，并综合栏目/节目的确权结果，确定单条素材整体版权属性；
2. 要求中标方根据确权素材的基本信息，在版权资产管理系统中创建版权信息申报任务；
3. 要求中标方查看素材视频、比对栏目/节目播出版的视频内容，根据确权元素采集和申报单条素材的版权信息（包括各类作品、资料使用和权利许可情况）；
4. 要求中标方与节目制作人员核实素材中确权元素的权利来源和授权许可情况；
5. 要求中标方查阅、记录和核对素材及所对应栏目/节目的相关版权授权文本信息，判断素材中各类确权元素授权许可情况；
6. 要求中标方给出素材的确权结论；
7. 要求中标方扫描、归档、系统上传各类版权授权文本（包括合同、授权协议、确认书和授权书等）；
8. 要求中标方安排资深专业人员对版权信息、确权结论进行全面审校和数据回溯，确保质量；
9. 要求中标方根据招标方的审核意见，修改和补充各类版权信息；
10. 要求中标方定期与媒资素材归档人员、节目制作人员保持沟通，建立素材版权信息采集核实工作模式。

**（4）对2档年度重点栏目或重大项目的进驻式版权管理工作**

1. 要求中标方在进驻前期，了解节目基本情况，确定确权要素，拟定提供各类版权授权书文本，掌握工作进程及授权文本签订情况；
2. 要求中标方在进驻中期，做好签约执行、文本归档、信息记录等工作，全面推进授权书签订工作；
3. 要求中标方在进驻后期，负责节目所有涉及版权授权文本信息登记、扫描和归档工作。

节目播出后指导栏目组、节目组申报节目版权信息，完成确权及相关权利人补签工作。

（具体确权要求同本分包第（2）项第1款“版权信息采集确权”）；

1. 要求中标方安排资深专业人员对节目版权信息及确权情况进行全面审校及数据回溯，确保质量；
2. 要求中标方根据招标方的审核意见，修改和补充信息；
3. 要求中标方做好进驻式版权管理栏目的信息汇总统计和反馈工作。

**（5）其他版权确权日常事务性工作**

1. 要求中标方不定期对各频道在播栏目开展确权培训，内容包括节目版权信息申报、版权资产管理系统实操、版权授权文本推广使用、版权知识普及等；
2. 要求中标方关注新开播栏目，及时组织确权培训，并确定栏目固定的节目版权联络员；
3. 要求中标方为各部门提供版权业务咨询服务；
4. 要求中标方及时掌握和反馈各频道在播栏目的制作播出情况，根据招标方要求对各类节目版权信息进行查询、统计和分析；
5. 要求中标方按招标方要求提交周、月度工作量报告、版权信息申报执行情况报告、确权工作报告及项目验收报告等；
6. 要求中标方统计、分析各频道各栏目版权信息申报工作，与版权信息申报情况较差的栏目组、节目组及时沟通，督促指导其信息申报工作；
7. 要求中标方提供各类版权授权文本，指导签约工作，完成版权授权文本归档（包含历史文本）；
8. 要求中标方指导各部门合法使用各类作品资料及处理各类权利人关系，规避节目生产制作侵权风险。
9. 要求中标方参与节目多版本、素材等确权试点工作。

**（三）其他**

1. 本公告所列产量为预估值，以中标方在合同期内完成并实际通过招标方验收的产量进行结算。招标方将对视频素材确权单项设定结算封顶价。
2. 招标方在不降低合同金额总量的前提下，有权调整项目实施工作计划，中标方需根据实际计划完成工作量，但采集确权与审核确权分项包之间转换期数比例不得超过原分项包工作量的15%。
3. 中标方不得将本项目分包和转包给第三方。
4. 中标方在项目验收付款时需提供增值税专用发票。
5. 中标方须配备项目团队人员不少于6名。其中项目经理1名，具有3年以上相关项目管理经验。项目团队正式上岗工作人员应配备法律、新闻、传媒、档案或信息管理等专业的本科及以上学历，其中法律专业学历人员不少于4人。中标方应确保项目团队人员稳定，未经招标方允许，项目经理在项目实施期内不得发生变更，其余人员调整需提前一个月通知招标方。招标方有权根据项目执行需要调整团队人员办公地点。
6. 中标方所有人员在项目工作期间不得违反招标方的各项规定。
7. 中标方制定安全措施，承担项目实施场地的全部安全责任，工作人员在项目工作期间严格遵循防火、防电等安全要求操作。
8. 项目实施过程中出现重大问题，中标方有义务第一时间通知招标方。
9. 项目期间若因场地、设备原因影响项目进展，中标方应通知招标方。
10. 因中标方人员使用不当导致场地、设备和视频节目资料损坏，由中标方负担相应损失。
11. 项目期间，中标方需保证招标方节目资料内容安全，杜绝对外流失等情况发生。
12. 根据项目需要，招标方有权组织中标方人员进行版权知识、设备操作和系统使用等方面的业务培训。对中标方培训考核不合格者，招标方有权要求中标方予以更换。

**二、确权B包**

**（一）项目内容**

2025年1月至2026年3月期间完成SMG下属各广播频率在播音频节目约510期采集确权工作（包括音频回听、信息采集、核实权利、给出确权结论等）；约50期审核确权工作（包括信息收集审查、核实权利、给出确权结论等）；约375期视频内容确权（包括视频浏览、信息采集、核实权利、给出确权结论等）；约1500小时视频素材确权（包括视频浏览、内容比对、信息采集、核实权利、给出确权结论等）；约2653份历史版权合同回溯（包括合同版权信息著录、文本扫描和增补复印归档等）；约1400份在播音频节目嘉宾授权签约；参与版权确权日常事务性工作等。上述内容预估工作量及封顶价参见表二。项目实施期间，招标方有权根据项目需要调整项目实施地点与具体内容。

**表二：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **分项** | **预估量** | **招标封顶价** |
| **1** | 在播音频节目确权 | 音频节目版权信息采集确权，整栏目及单期节目音频回听、版权信息采集录入、核实权利、给出确权结论等 | 约510期 | 113元/期 |
| 音频节目版权信息审核确权，收集整栏目及单期节目版权信息、核实权利及给出确权结论等 | 约50期 | 38元/期 |
| **2** | 视频内容确权 | SMG下属各全媒体平台制作发布的视频节目采集确权，节目视频浏览、版权信息采集录入、核实权利、给出确权结论等 | 约375期 | 336元/期 |
| **3** | 视频素材确权 | 复杂素材即单条素材中含有5位以上主要嘉宾人物、5个以上不同权利来源作品的素材，开展单条素材视频浏览、内容比对、版权信息采集录入、核实权利、给出确权结论等 | 约1500小时 | 336元/小时 |
| 简单素材开展单条素材视频浏览、内容比对、版权信息采集录入、核实权利、给出确权结论等 | 100元/小时 |
| **4** | 历史版权合同回溯 | 历史节目版权合同信息提取、著录、增补复印、扫描和系统导入等 | 约2653份 | 25元/份 |
| **5** | 在播音频节目嘉宾授权签约工作 | 拟定和提供音频节目授权签约文本，协同节目组完成嘉宾授权签约工作，做好签约文本收集、登记、扫描归档等 | 约1400份 | 20000元 |
| **6** | 其他版权确权日常事务性工作：查询、统计、培训及历史数据导入整理等 | 30000元 |

**（二）项目要求**

**（1）项目管理**

1. 中标方在项目实施过程中应服从招标方统一领导和协调，对招标方的各类规章制度与项目规范予以遵照执行，并在项目的各阶段根据招标方的需要提交各种项目文档。主要包括但不限于项目实施计划、项目管理方案、质量控制方案、人员组织机构和职责分工、项目实施阶段性报告、总结报告等项目文档。
2. 中标方应制定详细的项目管理规范和项目实施计划，并有具体措施保证在项目进程中跟踪计划实施情况，确保项目按时保质的完成。
3. 中标方应对招标方提出的需求变动做出积极响应，分析变动的必要性和可能对项目的影响，提交项目组讨论，妥善处理需求变动。
4. 项目实施由招标方提供场地、系统与设备，中标方在征得招标方同意后可提供相应的辅助设备与软件。

**（2）在播音频栏目版权确权**

**1． 对约510期音频节目进行版权信息采集确权**

1. 要求中标方掌握各频率在播栏目的版权信息、确权要点及基本制作情况，辅导开展音频整栏目及单期节目版权信息申报工作；
2. 要求中标方指导节目制作人员申报整栏目及单期节目版权信息（包括各类作品、资料使用和权利许可情况）；
3. 要求中标方收听节目音频，根据确权元素采集单期节目版权信息（包括但不限于节目的制作方式、版权归属、开发权利、使用限制；节目制作中使用的音频、音乐、戏剧、曲艺、口述和文字等各类作品和资料的名称、作者、使用量、使用方式及权利许可等，以及所邀请嘉宾、表演者等的姓名、表演内容、表演时长、参与方式、权利许可及支付报酬等）；
4. 要求中标方与节目制作人员核实确权元素的权利来源和授权许可情况；
5. 要求中标方查阅、记录和核对节目相关版权授权文本信息，判断节目中各类确权元素授权许可情况；
6. 要求中标方给出确权结论（包括但不限于节目整体版权归属、版权瑕疵、二次开发提醒等）；
7. 要求中标方扫描、归档、系统上传各类版权授权文本（包括合同、授权协议、确认书和授权书等）；
8. 要求中标方安排资深专业人员对版权信息、确权结论进行全面审校和数据回溯，确保质量；
9. 要求中标方根据招标方的审核意见，修改和补充各类版权信息；
10. 要求中标方定期记录频率各栏目信息采集情况，与节目制作人员保持沟通，建立版权信息申报核实工作模式。

**2．对约50期音频节目进行版权信息审核确权**

1. 要求中标方培训辅导节目制作人员申报版权信息，督促提交和收集单期节目版权信息（包括各类作品、资料使用及权利许可情况）；
2. 要求中标方对申报的整栏目及单期节目版权信息进行音频比对、审查核实内容信息及权利信息，发现错误回退处理，版权信息包括但不限于节目的制作方式、版权归属、开发权利、使用限制；节目制作中使用的音频、音乐、戏剧、曲艺、口述和文字等各类作品和资料的名称、作者、使用量、使用方式及权利许可等，以及所邀请嘉宾、表演者等的姓名、表演内容、表演时长、参与方式、权利许可及支付报酬等；
3. 要求中标方与节目制作人员核实确权元素的权利来源和授权许可情况，给出确权结论（包括但不限于节目整体版权归属、版权瑕疵、二次开发提醒等）；
4. 要求中标方扫描、归档、系统上传各类版权授权文本（包括合同、授权协议、确认书和授权书等）；
5. 要求中标方安排资深专业人员对确权节目的版权信息进行全面审校和数据回溯，确保质量，并根据招标方的审核意见，修改和补充信息；
6. 要求中标方定期记录频率各栏目信息申报情况，与节目制作人员保持沟通，建立版权信息申报核实工作模式。

**（3）对约375期视频内容进行版权信息采集确权**

1. 要求中标方掌握SMG下属各全媒体平台发布的视频节目的版权信息、确权要点及基本制作情况；
2. 要求中标方按要求采集各全媒体平台发布的视频节目的版权信息（包括各类作品、资料使用和权利许可情况等）；
3. 要求中标方查看节目视频，根据确权元素采集，填写单期节目版权信息；
4. 要求中标方与节目制作人员核实确权元素的权利来源和授权许可情况；
5. 要求中标方查阅、记录和核对节目相关版权授权文本信息，判断节目中各类确权元素授权许可情况；
6. 要求中标方给出确权结论；
7. 要求中标方扫描、归档、上传各类版权授权文本（包括合同、授权协议、确认书和授权书等）；
8. 要求中标方安排资深专业人员对版权信息、确权结论进行全面审校和数据回溯，确保质量；
9. 要求中标方根据招标方的审核意见，修改和补充各类版权信息；
10. 要求中标方定期汇总统计各新媒体平台视频节目的版权采集情况，与节目制作人员保持沟通，建立版权信息申报核实的工作模式。

**（4）对约1500小时重点视频素材进行版权信息采集确权**

1. 要求中标方掌握素材所对应栏目/节目的制作方式、版权属性及确权要点，并综合栏目/节目的确权结果，确定单条素材整体版权属性；
2. 要求中标方根据确权素材的基本信息，在版权资产管理系统中创建版权信息申报任务；
3. 要求中标方查看素材视频、比对栏目/节目播出版的视频内容，根据确权元素采集和申报单条素材的版权信息（包括各类作品、资料使用和权利许可情况）；
4. 要求中标方与节目制作人员核实素材中确权元素的权利来源和授权许可情况；
5. 要求中标方查阅、记录和核对素材及所对应栏目/节目的相关版权授权文本信息，判断素材中各类确权元素授权许可情况；
6. 要求中标方给出素材的确权结论；
7. 要求中标方扫描、归档、系统上传各类版权授权文本（包括合同、授权协议、确认书和授权书等）；
8. 要求中标方安排资深专业人员对版权信息、确权结论进行全面审校和数据回溯，确保质量；
9. 要求中标方根据招标方的审核意见，修改和补充各类版权信息；
10. 要求中标方定期与媒资素材归档人员、节目制作人员保持沟通，建立素材版权信息采集核实工作模式。

**（5）对约2653份历史版权合同进行回溯著录**

1. 要求中标方根据工作要求，对各类历史节目版权合同所包含的版权要素进行整理、提取，著录合同的基本信息和版权信息；
2. 要求中标方著录合同的基本信息，按照招标方制定的合同著录规则，对合同名称、经办单位、对方单位、合同金额、签订日期等基本信息进行整理、著录；
3. 要求中标方著录合同的版权信息，按照招标方制定的合同著录规则，及招标方提供的合同已有版权信息，对版权归属、版权方、授权方向、权利描述、权利内容、权利范围等关键版权信息，进行整理、提取、校对和归纳，保证合同版权信息完整、准确；
4. 要求中标方按序梳理、扫描纸质合同文本，按照要求归档，保证扫描文件质量，部分已电子化归档合同除外，并开展合同相关信息查询、统计和分析；
5. 要求中标方安排资深人员对合同著录信息、扫描文档进行全面审校，确保质量；
6. 要求中标方根据招标方对著录合同的审核意见，修改和补充各类信息；
7. 要求中标方增补复印部分历史合同文本、著录、扫描和归档等工作；
8. 要求中标方将所有著录的历史版权合同信息导入系统，并开展相关审校。

**（6）对约1400份在播音频节目嘉宾授权签约工作**

1. 要求中标方对各频率在播节目开展版权授权签约培训，拟定和提供各类版权授权书文本，掌握工作进程及授权文本签订情况，全面推进授权书签订工作；
2. 要求中标方与各频率在播节目沟通协作，对嘉宾所签授权文本进行解释答疑，完成授权签约；
3. 要求中标方负责所有版权授权书文本收集、信息登记、扫描归档工作，做好信息汇总统计和反馈工作；
4. 要求中标方根据招标方的审核意见，修改和补充签约等。

**（7）其他版权确权日常事务性工作**

1. 要求中标方不定期对各频率在播栏目开展确权培训，内容包括节目版权信息申报、版权授权文本推广使用、版权知识普及等；
2. 要求中标方关注新开播栏目，及时组织确权培训，并确定栏目固定的节目版权联络员；
3. 要求中标方采集梳理历年版权开发节目制播及版权信息，掌握各频率重点项目及开发现状；
4. 要求中标方及时掌握和反馈各频率在播栏目的制作播出情况，根据招标方要求对各类节目版权信息进行查询、统计和分析；
5. 要求中标方按招标方要求提交周、月度工作量报告、版权信息申报执行情况报告、确权工作报告及项目验收报告等；
6. 要求中标方统计、分析各频率各栏目版权信息申报工作，与版权信息申报情况较差的栏目组、节目组及时沟通，督促指导其信息申报工作；
7. 要求中标方提供各类版权授权文本，指导签约工作，完成版权授权文本归档（包含历史文本）；
8. 要求中标方指导各部门合法使用各类作品资料及处理各类权利人关系，规避节目生产制作侵权风险；
9. 要求中标方完成音频版权管理系统上线后的确权历史节目数据预处理导入和合同附件上传等工作。

**（三）其他**

1. 本公告所列产量为预估值，以中标方在合同期内完成并实际通过招标方验收的产量进行结算。招标方将对视频素材确权单项设定结算封顶价。
2. 招标方在不降低合同金额总量的前提下，有权调整项目实施工作计划，中标方需根据实际计划完成工作量。
3. 中标方不得将本项目分包和转包给第三方。
4. 中标方在项目验收付款时需提供增值税专用发票。
5. 中标方须配备项目团队人员不少于2名。其中项目经理1名，具有3年以上相关项目管理经验。项目团队正式上岗工作人员应配备法律、新闻、传媒、档案或信息管理等专业的本科及以上学历，其中法律专业学历人员不少于2人。中标方应确保项目团队人员稳定，未经招标方允许，项目经理和核心管理人员在项目实施期内不得发生变更，其余人员调整需提前一个月通知招标方。招标方有权根据项目执行需要调整团队人员办公地点。
6. 中标方所有人员在项目工作期间不得违反招标方的各项规定。
7. 中标方制定安全措施，承担项目实施场地的全部安全责任，工作人员在项目工作期间严格遵循防火、防电等安全要求操作。
8. 项目实施过程中出现重大问题，中标方有义务第一时间通知招标方。
9. 项目期间若因场地、设备原因影响项目进展，中标方应通知招标方。
10. 因中标方人员使用不当导致场地、设备和音频节目资料损坏，由中标方负担相应损失。
11. 项目期间，中标方需保证招标方节目资料内容安全，杜绝对外流失等情况发生。
12. 根据项目需要，招标方有权组织中标方人员进行版权知识、设备操作和系统使用等方面的业务培训。对中标方培训考核不合格者，招标方有权要求中标方予以更换。

**三、投标方资质及要求**

1. 投标方应熟悉版权信息管理项目的相关工作流程及注意事项。
2. 投标方须具有省级及以上广播电视台开展版权管理相关工作或广播电视数字化项目的工作经验。
3. 投标方须拥有3年以上专业资历的团队。
4. 投标方应在上海本地设有项目管理支持团队。
5. 投标方须对本项目分包的全部内容进行投标，不得拆分。

**四、材料提供**

1. 投标方企业营业执照复印件。
2. 2024年底以来金融机构出具的资信证明。
3. 以往版权相关工作或数字化编目工作成果证明（以合同复印件或项目验收单为准，相同单位项目合同视为一个案例）。
4. 投标方项目团队人员名单及学历、职业资格证明。
5. 投标方提交分项内容、总价等相关报价，以及项目实施方案（包括工效评估、生产计划及人员管理等）。
6. 本项目报名截止时间为2025年5月22日15点，提交相关投标材料截止时间为2025年5月26日15点。请在截至时间前提交相关材料，过时不予受理。开标时间为2025年5月28日14点（如有变化另行通知）。

**五、联系方式**

地址：上海市威海路298号上视大厦17楼战略发展和经济管理部

联系人：卞老师

联系电话：021-22000339

上海广播电视台

上海文化广播影视集团有限公司

2025年5月16日