2026第九届上海国际广告节节事运营项目询比文件

一、项目概述

（一）项目基本信息

项目背景及目的：上海国际广告节作为本市重要的品牌节庆活动，是 “十四五”文化发展规划重点项目，是推动上海国际文化大都市和国际消费中心城市建设的重要平台。

2026第九届上海国际广告节以“智行·质兴”为主题，旨在为上海建设“国际数字广告之都”营造声势，聚焦全球品牌传播案例、数字营销生态构建、智能广告技术应用等核心议题。作为上海广告行业的重要品牌活动，本届广告节将重点突出技术赋能与品牌出海两大方向：通过“AI+广告”主论坛、AI场景成果展示等内容，推动人工智能技术在广告领域的深度转化与应用；通过深化品牌出海主题，举办出海沙龙、亚太市场案例分享、跨境服务资源对接等活动，为中国品牌拓展国际市场提供专业支撑，从而进一步提升上海国际广告节的行业影响力与国际传播力。

2026年，第九届上海国际广告节将深入贯彻二十届四中全会精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，践行习近平文化思想，聚焦“五个中心”建设，强化科技赋能、国际拓展与产业协同。广告节汇聚全球行业力量，围绕品牌增长、营销创新和行业合规展开交流，展示广告业赋能实体经济、塑造品牌价值的成果，推动产业升级、国际传播和消费中心城市建设，为发展新质生产力、繁荣先进文化、提升城市软实力注入动能。

活动时间：拟定于2026年8月26日至28日期间

（二）项目内容

1.上海国际广告节节事运营项目与主要内容

| 运营项目 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 上海国际广告节优秀案例征集 | 征集企业案例全流程协助（征集数量不少于1000个）；征集期全渠道宣传推广；报送企业资质与案例合规性审查；嘉宾邀约（建议邀请国际4A广告集团或头部创意广告公司的高层作为现场嘉宾或分享嘉宾）、确认与全周期对接；嘉宾、企业走访与对接等。 |
| 上海国际广告节优秀案例线上审核组织 | 审核系统的账号开设与权限配置；审核系统使用全流程答疑与技术支持；审核过程全程协助与进度跟进；线上审核期宣传推广；审核数据实时监控与备份。 |
| 上海国际广告节线下审核组织 | 场地对接、勘景与布置；嘉宾行程对接、接待与现场招待；嘉宾审核账号配置与现场使用答疑；审核过程全程协助与流程管控；现场物料设计、制作与搭建；议程流程设计与执行；现场应急方案制定与执行等。 |
| 官方自媒体账号全周期运营 | 官方自媒体平台（微信、微博、抖音、视频号等）内容撰稿；宣传视频策划、剪辑与制作；评论区、私信互动与用户答疑；热点话题策划与舆情监控；运营数据统计与复盘等。 |
| 上海国际广告节官网优化 | 官网优化需求梳理与架构设计；官网页面设计与前端优化；官网功能模块升级与测试；官网内容更新填充与上线调试；官网兼容性适配与性能优化等。 |
| 征集与审核系统搭建 | 征集系统全流程搭建与功能开发；线上、线下2套系统搭建与功能开发；系统界面美化与用户体验优化；系统全流程测试与bug修复；系统数据安全防护与备份等。 |
| 节事活动招商工作 | 提供招商业务支撑，协助主办方独立完成200万元节事招商工作，夯实活动市场化运营基础。 |
| 优秀案例分享现场组织 | 案例分享单位通知、确认与行程对接；头部嘉宾邀约、确认与接待；现场流程设计、统筹与执行；分享环节全渠道宣传推广；现场物料、设备筹备与调试；现场应急方案制定与执行等。 |
| 分享嘉宾的组织 | 除了集中呈现全球优秀广告案例，还需邀请国际广告大咖莅临现场开展主题分享，包含出海沙龙、亚太市场案例分享、跨境服务资源对接等。（如亚马逊、领英、谷歌、海外广告协会等全球性广告企业和组织的总经理级别以上及会长级别的高层） |
| 资质审核与合规管理 | 企业资质、作品合规性全流程审核；嘉宾资质审核、回避规则确认与利益冲突排查；全流程合规性管控与风险排查。 |
| 系统运维与技术支持服务 | 官网、征集系统、审核系统日常运维与bug修复；系统实时数据监控、备份与安全防护；企业、审核系统使用全周期技术支持与答疑；系统功能迭代与优化调整等。 |
| 全周期客户服务与对接 | 企业、嘉宾全周期咨询对接与问题答疑；企业投诉、异议处理与跟进；企业、嘉宾需求收集与响应；全周期客户服务体系搭建与执行等。 |
| 现场执行与物料管理 | 线下审核、案例分享、嘉宾分享环节现场物料设计、制作、运输与搭建；现场设备调试、流程彩排与执行管控；现场人员调度、安保对接与应急处理；现场物料回收与场地复原等；大会三天的大屏同声翻译支持。 |
| 嘉宾与媒体对接 | 全环节到场领导、嘉宾的邀约、对接与接待；合作媒体、记者的邀约、对接与采访安排；媒体宣传素材提供与发稿跟进；现场媒体接待与采访管理等。 |
| 项目复盘与数据统计 | 全流程数据统计（征集数量、参与企业数、嘉宾参与率、案例质量等）；项目执行全流程复盘与优化建议；项目成果报告撰写与交付；后续运营建议与方案输出等。 |

2.项目计划时间表（参考）

| 时间 | 工作阶段 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 8月10日-8月14日15:00 | 公示报名 | 完成招采报名流程 |
| 8月17日11:00 | 材料递交 | 截止时间前完成应征文件递交 |
| 8月19日-8月28日 | 方案及活动运营阶段 | 按要求完成活动运营相关方案并进入具体执行环节 |

二、项目要求

1.上海国际广告节优秀案例分享活动应从作品征集（不少于1000个）、线上审核、线下审核、现场优秀作品分享到国际广告大咖演讲分享的全流程策划与执行。须完成权威嘉宾（含CEO级）的邀约对接、行程接待及全流程管控，确保公平公正；

2.须完成官网、征集系统及线上审核系统的全流程开发与测试，确保界面友好、数据安全及高峰期稳定运行。提供全周期账号配置、用户答疑、实时数据监控与备份，并支持系统迭代优化；

3.负责官方自媒体矩阵（微信、微博、抖音、视频号等）的内容撰稿、视频制作、热点策划与日常互动，结合各阶段制定推广方案；同时具备舆情监控与危机应对能力，提升品牌影响力；

4.承担线下审核交流会、优秀案例现场分享、国际广告大咖演讲分享的场地布置、设备调试、流程彩排及现场统筹；建立全周期客户服务体系，负责企业/嘉宾的邀约、咨询答疑、异议处理及合规审查，并最终提交数据复盘与优化建议报告。

5. 提供策划设计方案并据此提交运营服务规划，在规定时间内按期完成相关服务内容。

三、合格应征人资格

1.中华人民共和国（不包括香港、澳门及台湾地区）境内（简称“中国境内”）具有独立法人资格；

2.应征人应设有固定的营业场所；

3. 应征人有良好的财务、资信及售后服务，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入重点关注名单、黑名单、经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）；

4.需提供应征联系人、公司法定代表人身份证复印件并加盖公章；

5.不接受联合体投标。

四、评分标准

| 序号 | 评分项目 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 15 | （1）提供资料（包括合格应征人资格的证明文件，以及应征人认为有助于应征的其他资质、证书等）。完整5分；一般3分；不完整0分 |
|  |  |  | （2）综合性资源是否丰富（包含但不限于专家资源、过往服务案例资源、团队人员资源等）。丰富5分；一般3分；不丰富0分 |
|  |  |  | （3）团队成员综合情况，包括各团队架构、工作经验、岗位设置、专业水平及技术实力进行评分，需提供人员的证书复印件，最高得5分。 |
| 2 | 行业经验 | 10 | （1）过去一年是否与一定数量的商业客户进行过相关业务合作。服务过5家及以上：10分；服务过2家（含）至4家：6分；少于2家： 2分。 |
|  |  |  | 需提供中标通知书或合同复印件等有效证明材料，否则不得分，业绩时间以合同签订时间为准。 |
| 3 | 节事组织执行及安全性评估 | 45 | （1）是否按照策划设计方案进行节事组织、执行且具备可行性，最高得25分。 |
|  |  |  | （2）项目风险识别、预警与应急处理能力，最高得20分。 |
| 4 | 价格评分 | 30 | 供应商价格得分=(基准价/供应商报价）*价格分 |
|  |  |  | 基准价为进入评审阶段供应商最低报价，价格分为满分30分。 |

注：以上评分最小分值单位为1；价格分四舍五入保留2位小数。

五、其他要求

1.参加本次询比的应征申请人，请先按公告页面下方的要求进行网上报名，并按时节点和相关要求提供有关应征文件；

2.请应征申请人提供包括但不限于合格应征人资格所要求提供的有关资质材料、及应征申请人认为有助于应征的其他相关材料等；

3.应征文件中需附应征函、应征单位法人签发并加盖公章的法人代表授权书，及应征单位法人、应征人身份证复印件。同时签署应征廉政承诺函；

4.供应商需具备开具全额增值税专用发票的资质，并对其开具的增值税专用发票的真实性和有效性负责；

5.敬请有意应征的单位按照上述要求，认真准备应征资料，积极参与本次询比采购活动。我们期待与您携手共进，共同推动行业的创新与发展。

六、联系方式

应征文件递送地址：上海市威海路298号上视大厦16楼经营管理部

联系人：张老师

联系电话：13818806228

附件一

应 征 廉 政 承 诺 函

致：上海文化广播影视集团有限公司：

为贯彻党和国家关于党风廉政建设和反腐败工作的精神，加强      （所应征项目名称）         项目采购应征活动中的廉政建设，避免和杜绝各种不廉洁行为的发生，本人   （姓名）    以     （应征人名称）   法定代表人的资格，郑重承诺如下：

1、严格按照《招标投标法》及《招标投标法实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营；

2、保证做到不与其他应征人相互串通投标，损害采购人的合法权益；

3、保证做到不与采购人或招标机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

4、保证做到不给予采购人或招标机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂或不正当利益（包括礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

5、保证做到不以向采购人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

6、保证做到不以他人名义应征或者以其他方式弄虚作假、骗取中标；

7、保证做到不违反党风廉政建设和反腐败工作的有关规定以及公开、公平、公正、诚信等原则。

8、接受采购人、行政监督部门或纪检监察机关的监督和调查处理。

如果在应征过程中或者中标后，采购人及有管辖权的应征行政监管机构发现并查实我公司违反上述承诺，我公司将无条件地自动放弃该项目的应征资格和中标资格；如果我公司已经收到了中标通知书，我公司无条件地承认：我公司所收到的该项目中标通知书为无效文件，对采购人不具任何法律约束力，由此造成的任何后果和损失由我公司承担。

本承诺既是应征文件的有效组成内容，也是我公司获得中标通知书后与贵公司签订货物采购合同的有效组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

应征人：	     （盖单位公章）

法定代表人：	  （签字或盖章）

日期：       年      月      日

附件二

法 人 代 表 授 权 书

本授权书声明：

（公司名称）法人代表       　  （姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“应征人”）任命： 　　（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关（ 　　　　　　　 ）的应征工作中，以应征人的名义签署应征书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

应征人（公章）：

授权人（法定代表人）签字或盖章：

身份证号码：

联系电话：

被授权人签字或盖章：

身份证号码：

联系电话：

日期：

此处粘帖：

法定代表人身份证清晰扫描件或复印件（正反面）

此处粘帖：

被授权人身份证清晰扫描件或复印件（正反面）

附件三

应 征 函

# 致：                                   （采购人名称）

# 根据贵方                                    （项目名称、采购编号）采购的询比公告，                   （姓名和职务）被正式授权代表应征人                             （应征人名称、地址），向贵方提交应征文件正本一份副本五份 。

据此函，应征人兹宣布同意如下：

1.按询比文件规定，我方的应征总价为              （大写）元人民币。

2.我方已详细研究了全部询比文件，包括询比文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受询比文件的各项规定和要求，对询比文件的合理性、合法性不再有异议。

3.应征有效期为应征截止之日起      日历日。

4.如我方中标，应征文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按询比文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.如果我方有询比文件规定的不予退还保证金的任何行为，我方的保证金可被贵方没收。

6.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本应征有关的一切证据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的应征或其他任何应征。

8.我方已充分考虑到应征期间网上应征会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的应征内容不一致、利益受损或应征失败，承担全部责任。

9.为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次应征有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有应征文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构。

（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

应征方代表姓名、职务（印刷体）：

应征方名称（公章）：

地址：

电话：                    传真：                   邮编：

日 　　 期：        年    月    日

全权代表签字：

附件四

报 价 单（参考格式）

应征方名称：

项目名称、采购编号：

包件号（如有）：

| 序号 | 项目名称 |  | 应征总价 人民币：元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 应征总价 （税率： ） |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

注：明细分项报价，请自行另附。

应征方代表签字：

（加盖公章）

职务：                日期：